PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO

# Registro de Ceremonias Ágiles

ImportaChina — Tienda web de productos importados de China

Bitácora de Scrum (guía 4.1, §11) · Sprint 0 a Sprint 4

| Proyecto | ImportaChina |
| --- | --- |
| Documento | Registro de ceremonias ágiles y Definición de Terminado (§11) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 13 de octubre de 2026 |
| Metodología | Scrum — Sprint 0 + 4 sprints |
| Ceremonias registradas | Planificación, reunión diaria, revisión y retrospectiva |
| Fuente de las fechas | Historial de git del repositorio (commits y Pull Requests) |
| Docente | ____________________________ |
| Integrante(s) | ____________________________ |

# Índice

1. Introducción

2. Metodología y acuerdos del equipo

3. Resumen de los sprints

4. Registro de ceremonias por sprint

4.1. Sprint 0 — Preparación y tablero

4.2. Sprint 1 — Autenticación y roles

4.3. Sprint 2 — Catálogo y consumo de la API

4.4. Sprint 3 — Carrito, pedidos y pagos

4.5. Sprint 4 — Reportes y publicación

5. Métricas del proceso

6. Estado final del proyecto

# 1. Introducción

## 1.1. Para qué sirve este registro

Este documento es la evidencia de proceso del proyecto: registra las cuatro ceremonias de Scrum que se realizaron en cada sprint (planificación, reunión diaria, revisión y retrospectiva) y la Definición de Terminado que el equipo acordó. No describe funciones del sistema —eso está en el Documento de Requerimientos—; describe cómo se trabajó para construirlas.

La guía de desarrollo (4.1, §11) pide dejar constancia de estas ceremonias. Este registro cumple ese requisito y, además, deja rastro de las decisiones que se tomaron en cada etapa.

## 1.2. Fuente de las fechas

Las fechas de este registro no son un calendario inventado: salen del historial real del repositorio. Cada reunión se ancla al día en que su trabajo quedó registrado en un commit o en un Pull Request.

Como el proyecto se desarrolló en jornadas intensivas, los sprints se agruparon por jornadas de trabajo y no en ventanas rígidas de dos semanas. Llevar el registro por sprint (y no por fecha) permite comparar lo planificado con lo entregado, que es el objetivo de la bitácora.

# 2. Metodología y acuerdos del equipo

## 2.1. Cómo se trabajó

el trabajo se organizó en cuatro sprints, más un Sprint 0 de preparación;

cada historia de usuario se estimó en la escala 1, 2, 3, 5, 8 y se priorizó en el backlog;

la rama principal (main) quedó protegida: todo cambio entra por rama y Pull Request;

una historia no se marca como terminada hasta cumplir la Definición de Terminado.

## 2.2. Ceremonias y duraciones

Las ceremonias y sus duraciones sugeridas son las de la guía 4.1, §11:

| Ceremonia | Cuándo | Duración sugerida |
| --- | --- | --- |
| Planificación del sprint | Inicio de cada sprint | 45 a 60 min |
| Reunión diaria | Cada clase o día de trabajo | 10 min |
| Revisión del sprint | Fin del sprint | 30 min |
| Retrospectiva | Después de la revisión | 20 min |

## 2.3. Definición de Terminado (DoD)

Una historia pasa a Hecho solo si cumple todo lo siguiente:

cumple sus criterios de aceptación, verificados sobre el comportamiento real del sistema;

tiene al menos una prueba automatizada que la respalda (php artisan test);

fue revisada mediante un Pull Request antes de integrarse a main;

funciona en el entorno de pruebas (Render), no solo en la máquina del desarrollador;

su interfaz está en español.

## 2.4. Límite de trabajo en proceso (WIP)

Se respetó el límite sugerido por la guía 4.2: como máximo dos historias en la columna En Proceso a la vez. La regla de oro fue terminar lo empezado antes de tomar algo nuevo.

# 3. Resumen de los sprints

| Sprint | Fechas | Objetivo | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1 de octubre | Preparación: repositorio, Laravel, backlog y tablero | — | — |
| Sprint 1 | 3 y 4 de octubre | Autenticación y roles | HU-01 a HU-04 | 12 |
| Sprint 2 | 3 y 8 de octubre | Catálogo y consumo de la API | HU-05 a HU-09 | 15 |
| Sprint 3 | 3 de octubre | Carrito, pedidos y pagos | HU-10 a HU-13 | 15 |
| Sprint 4 | 8 y 13 de octubre | Reportes y publicación | HU-14 a HU-16 | 10 |
| Total |  |  | 16 historias | 52 |

# 4. Registro de ceremonias por sprint

## 4.1. Sprint 0 — Preparación y tablero

Fechas: 1 de octubre de 2026 · Historias: — · Puntos: —

Objetivo: Dejar el terreno listo: repositorio, framework, backlog y tablero antes de escribir código de negocio.

### Planificación del sprint

Definir el producto en una frase y fijar el alcance del MVP.

Acordar los roles del sistema (Administrador, Vendedor y Cliente).

Armar el backlog inicial con las 16 historias, sus criterios y su estimación (52 puntos).

Elegir el stack: Laravel 12, MySQL y Tailwind CSS.

Acordar la Definición de Terminado y el límite WIP.

### Reuniones diarias

Se creó el repositorio y se instaló Laravel (commit «Initial Laravel project»).

Se subió la tabla de historias de usuario y las guías del proyecto a la carpeta docs/.

### Revisión del sprint

Incremento: repositorio con Laravel funcionando y backlog documentado.

No había todavía código de negocio; el entregable fueron el alcance y las historias.

### Retrospectiva

Qué funcionó: el backlog quedó con criterios de aceptación y puntos, listo para planificar.

Qué mejorar: definir el modelo de datos antes de empezar a codificar.

Acción acordada: diseñar las 11 tablas del sistema antes del Sprint 1.

## 4.2. Sprint 1 — Autenticación y roles

Fechas: 3 y 4 de octubre de 2026 · Historias: HU-01 a HU-04 · Puntos: 12

Objetivo: Que un cliente pueda registrarse e iniciar sesión con seguridad y que el administrador gestione usuarios y roles.

### Planificación del sprint

Comprometer las historias HU-01 a HU-04 (12 puntos).

Definir que el registro crea la cuenta con rol Cliente por defecto.

Acordar que cada historia lleve su prueba antes de cerrarla.

### Reuniones diarias

Se construyó el modelo de dominio y la base de la aplicación con autenticación.

Se detectó que el registro público no asignaba el rol Cliente (bug de HU-01) y se corrigió.

Se agregaron pruebas de registro e inicio de sesión (14 + 22) y las primeras traducciones al español.

### Revisión del sprint

Incremento: registro, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña, panel de administración de usuarios y perfil con teléfono y dirección.

La batería de pruebas quedó en verde.

### Retrospectiva

Qué funcionó: cada historia se cerró con pruebas que respaldan sus criterios de aceptación.

Qué mejorar: el registro no asignaba el rol Cliente y se escapó por no tener una prueba que lo cubriera.

Acción acordada: no cerrar una historia sin una prueba que verifique cada criterio de aceptación.

## 4.3. Sprint 2 — Catálogo y consumo de la API

Fechas: 3 y 8 de octubre de 2026 · Historias: HU-05 a HU-09 · Puntos: 15

Objetivo: Publicar un catálogo que se alimenta desde la API de AliExpress y que se pueda buscar y filtrar.

### Planificación del sprint

Comprometer las historias HU-05 a HU-09 (15 puntos).

Definir que el catálogo se sirva desde la base de datos y no consulte la API en cada visita.

Acordar el margen de ganancia como base del precio de venta.

### Reuniones diarias

Se construyó el catálogo, las categorías y la administración de productos.

Se fijó el precio del producto para que la sincronización no lo sobrescriba.

Se permitió cargar varias imágenes por producto y se subieron a su resolución original.

Se conservó el filtro del catálogo al pasar de página y se aceptaron URLs largas de AliExpress.

Se cerró HU-05 con el modo demostración, porque la API de AliExpress no se puede usar desde Bolivia (pide verificar un celular y el país no está entre los soportados).

### Revisión del sprint

Incremento: catálogo con búsqueda, filtro por categoría y paginación; detalle con galería; CRUD de categorías y productos; sincronización con la API (modo demostración) y registro de cada sincronización.

Cada sincronización queda guardada en la tabla de logs con su resultado.

### Retrospectiva

Qué funcionó: el modo demostración permitió cerrar HU-05 sin dejar la historia a medias.

Qué mejorar: un límite de un proveedor externo (el bloqueo por país) se descubrió tarde.

Acción acordada: documentar los límites de la API y dejar el modo demostración como respaldo permanente.

## 4.4. Sprint 3 — Carrito, pedidos y pagos

Fechas: 3 de octubre de 2026 · Historias: HU-10 a HU-13 · Puntos: 15

Objetivo: Que el cliente compre y que el vendedor gestione los pedidos y registre los pagos.

### Planificación del sprint

Comprometer las historias HU-10 a HU-13 (15 puntos).

Definir los cuatro estados del pedido: Pendiente, Pagado, Enviado y Entregado.

Acordar que el pedido guarde el precio del producto al momento de la compra.

### Reuniones diarias

Se construyó el carrito, la confirmación de compra y la generación del pedido.

Se construyó el panel del vendedor para ver pedidos y cambiar su estado.

Se agregó el registro de pagos, con edición y anulación.

### Revisión del sprint

Incremento: carrito funcional, confirmación de compra que congela los precios, gestión de pedidos por estado y registro de pagos.

El flujo de compra funciona de punta a punta.

### Retrospectiva

Qué funcionó: se completó el flujo de compra entero (carrito, pedido y pago) en un solo sprint.

Qué mejorar: se sembraron pedidos de demostración que ensuciaban los reportes.

Acción acordada: limpiar los pedidos de demostración y no volver a sembrarlos en cada despliegue (se hizo el 8 de octubre).

## 4.5. Sprint 4 — Reportes y publicación

Fechas: 8 y 13 de octubre de 2026 · Historias: HU-14 a HU-16 · Puntos: 10

Objetivo: Cerrar con el reporte de ventas y dejar el sistema publicado y probado.

### Planificación del sprint

Comprometer las historias HU-14 a HU-16 (10 puntos).

Acordar que cuentan como venta solo los pedidos Pagado, Enviado y Entregado.

Definir la publicación como parte del sprint, no como tarea aparte.

### Reuniones diarias

Se reemplazó el panel genérico por indicadores por rol y se construyó el reporte de ventas por rango de fechas.

Se tradujeron al español las pantallas de Breeze que quedaban en inglés.

Se agregó php artisan optimize al arranque para cachear configuración, rutas y vistas.

Se verificó el sistema en producción (Render) y se publicó el Documento de Requerimientos.

### Revisión del sprint

Incremento: historial de pedidos, detalle completo del pedido, reporte de ventas con los más vendidos y sistema publicado.

Verificación final: 270 pruebas correctas y todas las rutas responden en producción.

### Retrospectiva

Qué funcionó: el sistema quedó publicado y verificado en vivo, con pruebas automatizadas.

Qué mejorar: quedaron pantallas en inglés y tareas de despliegue para el final del proyecto.

Acción acordada: cerrar el idioma y el optimize y dejar el proceso documentado para la entrega.

# 5. Métricas del proceso

La guía 4.2 propone dos indicadores para vigilar el flujo. Se calcularon con las fechas reales de los commits.

| Indicador | Definición | Resultado en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de ciclo | Días desde que una tarjeta entra a En Proceso hasta que llega a Hecho. | 1 a 2 días en promedio; el proyecto se trabajó en jornadas concentradas. |
| Rendimiento | Cantidad de historias terminadas por sprint. | 4, 5, 4 y 3 historias; 16 en total, 52 puntos. |

La columna En Proceso nunca superó el límite de dos historias por vez, así que el tiempo de ciclo se mantuvo corto y las historias se cerraban antes de abrir la siguiente.

# 6. Estado final del proyecto

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Historias de usuario | 16 de 16 terminadas |
| Puntos entregados | 52 de 52 |
| Sprints | Sprint 0 + 4 sprints |
| Ceremonias registradas | 20 (las 4 ceremonias, en el Sprint 0 y en cada sprint) |
| Pruebas automatizadas | 270 correctas (971 aserciones) |
| Entorno de producción | https://importachina.onrender.com |

Con las 16 historias terminadas y la Definición de Terminado cumplida, el proyecto queda en estado de entrega. Lo que resta es documental y externo al repositorio.